## 里程碑总览
耄耋改名 · 技术方案实施排期总览
人日 = 3 小时有效投入；日历天 = 人日 × 比率（见「假设与口径」）；结束日期 = 起始日期 + 累计日历天 − 1；状态由「任务明细」自动汇总，不需手填
里程碑 | 阶段 | 主要内容 | 人日 | 累计人日 | 占总量比 | 折算日历天 | 开始日期 | 结束日期 | 依赖 | 主要交付物 | 状态 | 工作量可视化
MS-1 | 引擎先行 | 规则引擎 + 冲突检测 + 扩展名保护 + 两阶段改名 + 存储与撤销服务；命令行可验证 | [6 empty] | — | 可命令行验证的改名内核；引擎单测覆盖率 ≥ 90%
MS-2 | 界面成型 | SCR-01 主窗口 UI + 文件列表 + 规则区 + 实时预览（Worker）+ 虚拟滚动 | [6 empty] | MS-1 | 能用的界面（无形象），可完成一次完整改名
MS-3 | 注入灵魂 | 耄耋 5 状态动画 + ST-03 咬名字 + 音效 + 微动效 + 减少动画开关 | [6 empty] | MS-2 | 有灵魂的 UI；动作歧义自查通过
MS-4 | 安全闭环 | 拖拽（P0）+ 系统对话框 + 执行/取消/回滚 + 三个弹窗 + 历史页 + 异常态全覆盖 | [6 empty] | MS-2 | 安全完整版；TC-07 冲突不覆盖可验证
MS-5 | 打包发布 | electron-builder + NSIS + 体积优化 + 全量回归 + 真机验证 + 开源整理 | [6 empty] | MS-3 / MS-4 | 可安装的 exe（安装包实测体积已记录）
合计 |  | 5 个里程碑 / 45 项任务
总体进度（随「任务明细」状态自动计算）
总人日
已完成人日
完成率
预计完成日（无缓冲）
预计完成日（含 20% 缓冲）

## 任务明细
耄耋改名 · 实施任务明细（45 项任务）
「状态」请下拉选择；「累计人日」「计划完成日」为公式列，不要手改。计划完成日 = 起始日期 + 累计人日 × 比率 − 1（参数见「假设与口径」）
任务编号 | 里程碑 | 任务名称 | 所属模块 | 人日 | 依赖 | 验收标志 | 状态 | 累计人日 | 计划完成日 | 备注
T-1.1 | MS-1 | 工程脚手架（electron-vite + TS + Vue3 + Pinia + Vitest + ESLint 依赖方向规则） | 基础设施 | 1 | — | npm run dev 可启动；反向 import 被 lint 拦住 | 已完成 |  |  | tsconfig 开 strict
T-1.2 | MS-1 | 共享层类型 / 常量 / 通道名 / 错误码 | shared | 0.5 | T-1.1 | 类型编译通过；通道名与接口文档 §3 一致 | 已完成
T-1.3 | MS-1 | 路径工具 + 名称拆分与扩展名保护 | shared | 1 | T-1.2 | 单测 U-05 / U-06；EX-07 全部细则逐条覆盖 | 已完成 |  |  | 含 .gitignore / 结尾点 / 全角点边界
T-1.4 | MS-1 | 规则引擎三模式 + 变量去重 + 组合公式 A/B/C/D | shared | 2 | T-1.3 | 单测 U-07 / U-08；TC-03 / TC-04 / TC-06 | 已完成 |  |  | 公式以 PRD §4.2.5 表格为准
T-1.5 | MS-1 | 差异高亮算法（最长公共前缀 / 后缀） | shared | 0.5 | T-1.3 | 单测 U-14 覆盖全部边界情形 | 已完成
T-1.6 | MS-1 | 校验器（非法字符 / 保留名 / 结尾点 / 超长 / 空名） | shared | 0.5 | T-1.3 | 单测 U-09 / U-10；TC-13 / TC-14 | 已完成 |  |  | 保留名检查为本方案新增
T-1.7 | MS-1 | 冲突检测（批次内 + 磁盘 + case-only + 快照剔除源名称） | shared | 1.5 | T-1.4 | 单测 U-02 / U-04 / U-11 / U-15；TC-07 | 已完成 |  |  | 最高风险模块，必须写透
T-1.8 | MS-1 | 两阶段改名执行器（safeRename / 回滚 / 取消） | 主进程 | 2.5 | T-1.7 | 单测 U-01 / U-03；目标已存在时文件字节不变 | 已完成 |  |  | ESLint 禁止裸 fs.rename
T-1.9 | MS-1 | 存储服务（原子写 / FIFO 淘汰 / 损坏恢复 / 写入队列） | 主进程 | 1.5 | T-1.2 | 单测 U-16（21 次改写后仅留 20 条）；模拟中断不损坏原文件 | 已完成
T-1.10 | MS-1 | 撤销服务（倒序 / 部分失败跳过 / 全部撤销） | 主进程 | 1 | T-1.9 | 单测 U-12 / U-13；TC-09 / TC-11 | 已完成
T-1.11 | MS-1 | CLI 验证脚本 + 引擎单测补齐 | 测试 | 1 | T-1.4 ~ T-1.10 | 覆盖率 ≥ 90%；1000 项预览 < 200ms | 已完成 |  |  | MS-1 的核心交付物
T-2.1 | MS-2 | 设计令牌落地（tokens.css / tokens.ts） | 渲染层 | 0.5 | T-1.1 | 色值只出现在 tokens.css；间距全在 4px 台阶 | 已完成
T-2.2 | MS-2 | 窗口外壳与自绘标题栏（三按钮 + 拖拽区 + 尺寸记忆） | 渲染层 / 主进程 | 2 | T-2.1 | TC-17；恢复位置时窗口必落在可见屏幕内 | 已完成 |  |  | userData 目录名改为英文
T-2.3 | MS-2 | 左栏形象区占位 + 操作区三按钮 | 渲染层 | 1 | T-2.1 | 三按钮样式符合设计规范 §4.1 | 已完成
T-2.4 | MS-2 | 文件列表（行渲染 / 计数 / 全选 / 行内删除 / 空态） | 渲染层 | 2 | T-2.3 | EL-030 ~ EL-037 全部元素与状态 | 已完成
T-2.5 | MS-2 | 差异高亮渲染（DiffText 组件） | 渲染层 | 1 | T-1.5 / T-2.4 | TC-03；变化片段橘色高亮 + 原片段删除线 | 已完成
T-2.6 | MS-2 | 规则区（页签 + 三模式表单 + 联动置灰） | 渲染层 | 2.5 | T-2.3 | EL-040 ~ EL-055；规则化模式下隐藏 EL-044 | 已完成
T-2.7 | MS-2 | 预览 Worker 接入 + 200ms 防抖 + 过期结果丢弃 | 渲染层 | 1.5 | T-1.4 / T-2.6 | 1000 项预览 ≤ 200ms；快速连打 20 字不闪动 | 已完成
T-2.8 | MS-2 | 虚拟滚动（> 500 行，固定行高 36px） | 渲染层 | 1.5 | T-2.4 | 10000 项滚动不掉帧；全选基于 id 而非 DOM 索引 | 已完成
T-2.9 | MS-2 | 状态栏（状态点 / 文案规则 / 进度条） | 渲染层 | 1 | T-2.4 | 交互说明 §11.2 全部文案分支命中 | 已完成
T-2.10 | MS-2 | 按钮状态矩阵（开始改名置灰逻辑） | 渲染层 | 0.5 | T-2.7 | EX-11 / EX-12 置灰正确 | 已完成
T-2.11 | MS-2 | 键盘与无障碍（快捷键 + 焦点顺序 + 减少动画开关） | 渲染层 | 1 | T-2.2 | 交互说明 §9 全部按键生效 | 已完成
T-3.1 | MS-3 | 形象资源接入（6 分组 + manifest.json 一键替换机制） | 渲染层 | 1.5 | T-2.3 | 换掉 cats/ 目录即可换形象，代码零改动 | 已完成 |  |  | 形象仍为占位
T-3.2 | MS-3 | 状态机（优先级 / 会话约束 / 回落定时器清理） | 渲染层 | 1.5 | T-3.1 | ST-03 不被 ST-02 抢占；无幽灵定时器 | 已完成
T-3.3 | MS-3 | ST-01 / ST-02 / ST-04 / ST-05 动画 | 渲染层 | 2 | T-3.2 | 四状态文案与动效符合设计规范 §6.2 | 已完成
T-3.4 | MS-3 | ST-03 咬名字动画（卡片队列 + 8 关键点时序） | 渲染层 | 3 | T-3.2 | 交互说明 §7.3 时序逐点对齐；离开即停无残影 | 已完成 |  |  | 工作量最大的一项
T-3.5 | MS-3 | 音效接入 + 开关 | 渲染层 | 0.5 | T-3.3 | 成功「叮」/ 失败「噗」；开关即时生效 | 已完成
T-3.6 | MS-3 | 「动作不得有歧义」自查 + 非项目成员观看 | 验收 | 0.5 | T-3.4 | 至少 1 位非项目成员确认无歧义 | 已完成 |  |  | PRD §4.6.3 硬约束
T-4.1 | MS-4 | 系统对话框通道（pickFiles / pickDirectory） | 主进程 | 0.5 | T-2.2 | TC-02：文件夹只加本身，不递归内部文件 | 已完成
T-4.2 | MS-4 | 路径解析入列（resolvePaths + 目录快照 + stats 五项） | 主进程 | 1.5 | T-4.1 | EX-08 / EX-09 / EX-13 计数正确 | 已完成 |  |  | symlink 指向目录时 isDir 判定正确
T-4.3 | MS-4 | 拖拽入列（计数蒙层 / 拒绝态 / 去重 / 落区高亮） | 渲染层 | 1.5 | T-4.2 | TC-01；dragenter 计数归零才隐藏蒙层 | 已完成
T-4.4 | MS-4 | 执行流程接入（进度事件 + 取消 + 回滚 UI） | 渲染层 / 主进程 | 2 | T-2.7 / T-1.8 | TC-15；取消后已改项全部回滚为原名 | 已完成
T-4.5 | MS-4 | SCR-03 结果弹窗（摘要 / 示例 / 异常清单） | 渲染层 | 1.5 | T-4.4 | 异常清单 200 条截断并显示总数 | 已完成 |  |  | recordSaved=false 时必须明确警告
T-4.6 | MS-4 | SCR-04 冲突弹窗 + 「自动加序号」联动 | 渲染层 | 1 | T-4.4 | TC-08；默认按钮为「先不改（推荐）」 | 已完成
T-4.7 | MS-4 | SCR-05 二次确认（四类文案） | 渲染层 | 1 | T-4.4 | 设计规范 §5.4 四类文案逐条对上 | 已完成
T-4.8 | MS-4 | SCR-02 历史页（两态卡片 + 单条撤销 + 全部撤销 + 清空历史） | 渲染层 | 2 | T-1.10 | TC-09 / TC-10 / TC-11 | 已完成 |  |  | 「清空历史」为新增；超上限淘汰须显式提示（DEC-09）
T-4.9 | MS-4 | 异常态全覆盖（EX-01 ~ EX-14 界面表现） | 渲染层 | 1.5 | T-4.5 | 文案全部取自 MD_ERROR_TEXT，无硬编码 | 已完成
T-4.10 | MS-4 | IPC 契约测试（15 通道 · 正常与异常入参） | 测试 | 1 | T-4.4 | 每个通道正常 / 异常各一条用例 | 已完成
T-5.1 | MS-5 | electron-builder + NSIS 配置 | 发布 | 1 | T-4.4 | 生成可安装 exe；userData 为英文目录名 | 已完成
T-5.2 | MS-5 | 图标 / 版本信息 / 安装向导文案 | 发布 | 0.5 | T-5.1 | 安装向导中文文案与图标正确 | 已完成
T-5.3 | MS-5 | 体积优化（electronLanguages 等）+ 实测 | 发布 | 1 | T-5.1 | 安装包实测体积已记录（力争 < 100MB） | 已完成 |  |  | DEC-08：超标不阻断发布，仅记录数值
T-5.4 | MS-5 | 断网验证 + 构建产物网络调用全文搜索 | 验收 | 0.5 | T-5.3 | TC-16；产物中无 fetch / XHR / net 命中 | 未开始
T-5.5 | MS-5 | 全量回归 TC-01 ~ TC-18 + 1000 项性能实测 | 验收 | 2 | T-5.3 | 18 条用例全过；1000 项改名 < 10 秒 | 未开始
T-5.6 | MS-5 | 真机验证（Windows 10 + Windows 11 各一轮） | 验收 | 1 | T-5.5 | 两套系统安装 / 改名 / 卸载均正常 | 进行中
T-5.7 | MS-5 | 开源仓库整理（README / 许可 / 隐私声明） | 发布 | 1 | T-5.5 | README 含免责声明；隐私声明说明零收集 | 未开始
合计 |  | 45 项任务

## 验收用例对照
验收用例 · 任务归属对照（PRD 第 10 章 TC-01 ~ TC-18）
用例编号 | 用例名称 | 对应功能 | 主要相关任务 | 可自动化 | 状态 | 验收要点
TC-01 | 拖拽 / 按钮入列 | F-07 · F-01 | T-4.3 · T-4.2 | 部分 | 通过 | 100 个文件全部入列，ST-02 触发
TC-02 | 添加文件夹不递归 | DEC-01 | T-4.1 | 是 | 通过 | 只加入文件夹本身，不展开内部
TC-03 | 删除字符 + 变化高亮 | F-03 · F-08 | T-1.4 · T-2.5 | 是 | 通过 | abc广告.txt → abc.txt 且变化片段高亮
TC-04 | 替换字符 | F-04 | T-1.4 | 是 | 通过 | 会议纪要-最终版 → 会议纪要-定稿
TC-05 | 扩展名保护 | EX-07 | T-1.3 | 是 | 通过 | 删除「.」后扩展名前的点保留
TC-06 | 规则化组合（日期 + 序号 + 不保留原名） | F-05 | T-1.4 | 是 | 通过 | 公式以 PRD §4.2.5 表格为准
TC-07 | 冲突不覆盖 | F-16 · DEC-05 | T-1.7 · T-1.8 | 是 | 通过 | 硬指标；磁盘文件必须零损失
TC-08 | 自动加序号 | F-16 | T-1.7 · T-4.6 | 是 | 通过 | 生成 报告_1.docx / 报告_2.docx
TC-09 | 撤销单条 | F-09 | T-1.10 · T-4.8 | 是 | 通过 | 文件名全部还原，该条转「已撤销」
TC-10 | 历史 20 条上限 | DEC-06 | T-1.9 | 是 | 通过 | 与总条数上限的取舍见数据库设计 §4.4.4
TC-11 | 全部撤销 | F-09 | T-4.8 | 是 | 通过 | 倒序逐条撤销，末了汇总提示
TC-12 | 占用文件失败 | EX-03 | T-1.8 · T-4.9 | 否 | 通过 | 需人工用记事本占用文件后执行
TC-13 | 非法字符 | EX-01 | T-1.6 | 是 | 通过 | 该行标红 + 原因「含非法字符」，不执行
TC-14 | 改后为空 | EX-04 | T-1.6 | 是 | 通过 | 标红 + 「改完名字就空了」
TC-15 | 1000 项性能 | 非功能 | T-4.4 · T-1.11 | 部分 | 通过 | 改名 < 10 秒且界面不卡死
TC-16 | 离线验证 | 隐私 | T-5.4 | 否 | 未通过 | 断网跑全流程 + 产物搜索双验证
TC-17 | 窗口状态记忆 | PRD §5.2 | T-2.2 | 部分 | 通过 | 含「窗口跑出屏幕」防护校验
TC-18 | 空列表保护 | EX-11 | T-2.10 | 是 | 通过 | 按钮置灰不可点

## 假设与口径
排期口径与假设（本页是全部日期公式的参数来源，改动这里会联动全局）
参数 | 值 | 说明
项目起始日期 | 2026-09-14 | 第一个工作日（周一）。前一日为方案定稿日
每天有效投入（小时） | 2.5 | 业余节奏：工作日晚上为主，周末可加量
1 人日 = 小时 | 3 | 人日定义口径；已按 AI 辅助开发的速度折算
日历天 / 人日 |  | 由「1 人日小时数 ÷ 每天有效投入」推导，不手填
缓冲系数 | 1.2 | 20% 缓冲，吸收调试、返工与踩坑时间
总人日
折算总日历天（无缓冲）
预计完成日（无缓冲）
预计完成日（含 20% 缓冲）
口径说明
· 人日定义 | 1 人日 = 3 小时有效投入，已按 AI 辅助开发（AI 写码、人做决策与验证）的速度折算。
· 日历天折算 | 日历天 = 人日 × (3 小时 ÷ 每天有效投入)。按每天 2.5 小时计，1 人日 ≈ 1.2 个日历天。
· 里程碑衔接 | 里程碑顺序执行。MS-3 与 MS-4 都只依赖 MS-2，理论上可并行；但由同一人推进，故按串行排。
· 未含缓冲的完成日 | 所有里程碑日期为「无缓冲」推演值；含 20% 缓冲的完成日见上方汇总最后一行。
按当前参数推演的关键日期
· MS-1 引擎先行 | 无依赖，最先开始。完成后即可用命令行验证改名引擎（PRD 的 MS-1 交付物）。
· MS-2 界面成型 | 依赖 MS-1。界面上线后可完成第一次完整改名。
· MS-3 注入灵魂 | 依赖 MS-2。含全项目工作量最大的单项（T-3.4 咬名字动画，3 人日）。
· MS-4 安全闭环 | 依赖 MS-2。安全底线（冲突不覆盖 / 撤销）到此可端到端验证。
· MS-5 打包发布 | 依赖 MS-3 与 MS-4。体积实测若超 100MB，需回头评审 PRD 的这一指标。
本排期表不含的内容
· P1 功能 | 正则规则（F-10）、多规则链、大小写转换（F-11）均不在 MVP 排期内。
· P2 功能 | 模板库（F-12）、完整历史（F-13）、深色模式（F-14）、命令行模式（F-15）不在排期内。
· 美术终稿 | 猫咪形象为可替换占位，版权为 Accepted Risk；最终美术稿的产出时间不在本表内。